## Axes
Annexe 2 - Axes stratégiques du plan opérationnel
Numéro | Nom
1 | De la réhabilitation à la restructuration : vers une offre attractive de l'habitat
2 | Favoriser un développement économique, commercial et artisanal équilibré;
3 | Développer l'accessibilité, la mobilité et les connexions
4 | Mettre en valeur les formes urbaines, l'espace public et le patrimoine
5 | Fournir l'accès aux équipements et services publics : lutter contre la fracture numérique, culturelle et sociale

## Wimille
Annexe 2 - Plan d'action opérationnel Petites Villes de Demain - Ville de WIMILLE - juin 2022
MAITRE D'OUVRAGE | ACTIONS |  |  |  |  | Engagements financiers obtenus en investissement | [5 empty] | Engagements financiers à finaliser en investissement | [6 empty] | CALENDRIER
| Numéro d'action | ACTION | AXE | DESCRIPTION | PARTENAIRES LOCAUX | COUT TOTAL | DSIL | FNADT | DETR | AUTRES |  | CDC | ACTION LOGEMENT | ANAH | EPCI | VILLE | DEP | REGION | Date de lancement | date de livraison
SEM Urbavileo Habitat du Littoral | 1.W.1 | Développement de la ZAC du Vallon des mûriers | 1 | Aménagement de ZAC : création de logements individuels et collectifs pour répondre aux besoins locaux, développement d'un habitat participatif. | ville de Wimille/ Aménageur/Flandre Opale Habitat | 1052000 |  |  |  | Urbavileo/Habitat du Littoral | 1052000 | [7 empty] | 2012 | 2023
Maîtrises d'ouvrage privées | 1.W.2 | Pôle Gare / quartier Gazemetez : projets de programmes immobiliers (bailleurs sociaux et opérateurs privés) | 1 | Développer l'offre de logement sur le secteur Pôle Gare/Gazemetez | Ville de Wimille/opérateurs privés/Bailleurs sociaux | 9480 | [9 empty] | 9480 |  |  | 2022 | 2026
Habitat Hauts de France | 1.W.3 | Habitat inclusif | 1 | Création d'un habitat inclusif au sein de la résidence Clair Vivre et du quartier Claiir Vivre | CCAS de Wimille/Ville de Wimille/ Habitat Hauts de France | 167000 | [12 empty] | 2022 | 2024
SEM Urbavileo Habitat du Littoral | 1.W,4 | Opération d'acquisition/Amélioration pour 4 logements aux 9, 11 et 13 rue Napoleon à Wimille pour développer l'offre. | 1 | Le bailleur social Urbavileo Habitat du Littoral a engagé l'amélioration de 4 logements rue Napoléon à Wimille, dans le quartier de La Colonne. | Urbavileo Habitat du Littoral/Ville de Wimille | 448348 |  |  |  | FNAP | 66702 | Prêt | [6 empty] | 2022 | 2026
SEM Urbavileo Habitat du Littoral | 1.W.5 | Le bailleur social Urbavileo Habitat du Littoral a engagé la construction de 11 logements rue Napoléon à Wimille, dans le quartier de La Colonne. | 1 | Construction de 11 logements au 9bis rue Napoléon | Urbavileo Habitat du Littoral/Caisse des dépôts/Action Logement/ANRU | 953400 |  |  |  | ANRU | 18900 | Prêt | Prêt | [5 empty] | 2022 | 2026
Ville de Wimille | 1.W.6 | Mesurer la realité de la vacance des logements en centre-ville et dans les quariers du bon secours et de la Colonne. | 1 | En partenariat avec Boulogne Développement, la ville de Wimille souhaite mesurer plus finement la réalité du nombre de logements vacants sur son territoire, en particulier sur les quartiers les plus urbanisés, du centre-ville et de la Colonne. | Ville de Wimille/BDCO/Bailleurs sociaux | 1000 | [9 empty] | 1000 |  |  | 2022 | 2026
Ville de Wimille | 2.W.1 | Revitalisation du commerce local | 2 | Diagnostic territorial pour envisager une stratégie adéquate intégrant la ZAC du vallon des muriers et le futur Pôle Gare/Gazemetz | Ville de Wimille/Banque des Territoires | [6 empty] | Ingénierie | [6 empty] | 2022 | 2026
Villes de Wimille | 2.W.2 | Circuits courts et production agricole locale : favoriser l'installation d'un maraîcher sur le territoire communal. | 2 | Volonté de créer les conditions locales pour faciliter l'installation d'agriculteurs en vue d'une production locale de qualité. | Ville de Wimille/CAB/opérateurs privés/ Villes de Le Portel et de St-Martin Boulogne | [13 empty] | 2023 | 2026
Ville de Wimille | 3.W.1 | Aménagement de la liaison entre le vallon des mûriers et le hameau de la Poterie | 3 | Aménagement de la liaison entre le vallon des mûriers et le hameau de la Poterie | Ville de Wimille/MOE/Département/Etat/CAB | [13 empty] | 2023 | 2026
Département | 3.W.2 | Aménagement Sud de La Poterie | 3 | Aménagement de l'intersection Sud de la Poterie avec la RD 96 dans le cadre de la création d'une piste cyclable par le Département. | Département/Ville de Wimille/CAB | [13 empty] | 2023 | 2026
Ville de Wimille | 4.W.1 | Réaménagement du pôle Gare/Gazemetz : projet urbain | 4 | Etude de requalification urbaine pour déterminer les aménagements de l'espace public du projet urbain Pôle Gazemetz/Gare | Ville de Wimille /CEREMA/ANCT/Opérateurs privés / MOE / SNCF / Région /Département/Ville de Wimereux | 82000 |  |  |  | CEREMA et ANCT | 9600 | 35000 |  |  |  | 37400 |  |  | 2022 | 2026
Ville de Wimille | 4.W.2 | Traitement de la friche du blockhaus à côté de la SNCF | 4 | Transformation de la friche en parking vélo pour favoriser l'intermodalité et les mobilités douces. | Ville de Wimille/SNCF/Nexity | [13 empty] | 2023 | 2026
Ville de Wimille | 4.W.3 | Traitement de la friche au 20 rue de la gare | 4 | Traitement de la friche pour l"intégrer dans le projer urbain. | Ville de Wmille/ opérateur privé / EPF | [13 empty] | 2023 | 2026
Ville de Wimille | 5.W.1 | Création d'un tiers-lieu numérique | 5 | Création d'un tiers-lieu avec accès à des machines numériques spécifiques pour développer l'innovation et la créativité à travers la réalisation d'objets concrets et pour lutter contre l'illectronisme (ateliers) | Ville de Wimille/ Département/ Etat / ANCT | 44000 | 13125 |  |  | ANCT | Ingénierie |  |  |  |  | 13500 | 17375 |  | 2022 | 2022
total opérations | [5 empty] | 2757228 | 13125 |  |  |  | 1147202 | 35000 |  |  |  | 61380 | 17375
projet d'investissement dont les engagements financiers ont été obtenus et notifiés
projet d'investissement dont les engagements financiers sont en cours d'exploration ou en attente de confirmation

## St-MartinBoulogne
Annexe 2 - -Plan d'action opérationnel Petites Villes de Demain - Ville de ST-MARTIN BOULOGNE - juin 2022
MAITRE D'OUVRAGE | ACTIONS |  |  |  |  | Engagements financiers obtenus en investissement | [5 empty] | Engagements financiers à finaliser en investissement | [6 empty] | CALENDRIER
| Numéro d'action | ACTION | AXE | DESCRIPTION | PARTENAIRES LOCAUX | COUT TOTAL | DSIL | FNADT | DETR | AUTRES |  | CDC | ACTION LOGEMENT | ANAH | EPCI | VILLE | DEP | REGION | Date de lancement | date de livraison
Promoteur | 1.SMB.1 | Réalisation d'un nouveau quartier à valeur environnementale | 1 | Rénovation urbaine : création de logements individuels et collectifs, avec commerces en rez-dechaussée | ville de St-Martin-Boulogne / promoteur privé. | [13 empty] | 2023 | 2026
Habitat Hauts de France | 1.SMB.2 | Béguinage rue jules Ferry | 1 | Création de nouveaux logements : programme immobilier | Ville de St-Martin Boulogne / bailleur social | [13 empty] | 2023 | févr-26
Bailleur social | 1.SMB.3 | Aménagement de la Friche Givelet | 1 | Création de logements et réalisation d'un parking silo. | Ville de St-Martin Boulogne/EPF/CAB/Bailleur social | 5583000 |  |  |  | EPF Hauts de France | 2561000 |  |  |  | 3022000 |  |  |  | 2022 | 2026
Ville de St-Martin Boulogne | 1.SMB.4 | Mobiliser les outils d’amélioration de l'habitat : études sur la réalité des logements vacants et sur l'impact du Programme d'Intérêt Général porté par la CAB. | 1 | Mesurer l'ampleur de la vacance des logements sur St-Martin et l'impact du PIG sur la commune pour voir dans quelle mesure une éventuelle OPAH serait pertinente ou pas. | Ville de St-Martin Boulogne | Ingénierie interne | [9 empty] | Ingénerie interne |  |  | 2022 | 2026
Ville de St-Martin Boulogne | 2.SMB.1 | Favoriser l'installation d'un restaurant en centre-ville. | 2 | Acquisition d'une maison en centre-ville pour la transformer en restaurant de proximité. | Ville de St-Martin Boulogne | 486000 |  |  |  | Preneur | 160000 |  |  |  |  | 326000 |  |  | 2022 | 2024
Cré'Actif | 2.SMB.2 | Valorisation des jardins potagers dans le projet d'alimentation territorial | 2 | Associer les activités maraîchères de l'association au développement de la restauration collective. | Ville de St-Martin Boulogne/Association Cré Actif. | [13 empty] | 2023 | 2026
Ville de St-Martin Boulogne | 2.SMB.3 | Recrutement d'un chef de projet Petites Villes de Demain : accompagnement en fonctionnement par l'Etat | 2 | Ingénierie internalisée pour la conduite des projets Petites Villes de Demain | Villes de St-Martin Boulogne, Le Portel, Wimille, ANCT, Banque des Territoires. | 108367.14 |  |  |  | ANCT | 25000 | 20000 |  |  |  | 21122.38 |  |  | 2021 | 2026
[10 empty] | Ville de Wimille | 21122.38
[10 empty] | Ville de Le Portel | 21122.38
Ville de St-Martin Boulogne | 2.SMB.4 | Redynamisation du commerce de centre-ville | 2 | la Ville a sollicité la Banque des Territoires pour bénéficier de l’offre Shop’In, mission flash de 5 jours | Ville de St-Martin Boulogne, Banque des Territoires, prestataire extérieur. | Ingénierie | [5 empty] | Ingénierie financée | [6 empty] | 2021 | 2026
Ville de St-Martin Boulogne | 3.SMB.1 | Cheminement piétonnier paysager en centre-ville | 3 | Végétaliser l'espace public en hyper-centre entre mairie, CCAS, maison de quartier et écoles. | Ville de St-Martin Boulogne | [10 empty] | Ingénierie interne |  |  | 2023 | 2026
Ville de St-Martin Boulogne | 3.SMB.2 | Voie Verte : Liaison douce entre le chemin Villebois (Route de Desvres) et la rue du Four à chaux | 3 | Lancement des études nécessaires et acquisition du foncier | Ville de St-Martin Boulogne /CAB | 105000 | [12 empty] | 2022 | à partir de 2026
Ville de St-Martin Boulogne | 4.SMB.1 | Végétalisation du parvis de la mairie | 4 | Développement des jardins devant le parvis de la mairie pour y intégrer un jardin médiéval avec des productions de plantes comestibles. | Ville de St-Martin Boulogne | 100000 | [12 empty] | 2022 | 2026
Ville de St-Martin Boulogne | 4.SMB.2 | Végétalisation de la cour de l'école Ferry/Nacry | 4 |  | Ville de St-Martin Boulogne | 250000 | 29402.72 | [8 empty] | 181597.28 | 39000 |  | 2022 | 2022
Ville de St-Martin Boulogne | 4.SMB.3 | Rénovation énergétique centre culturel Brassens | 4 | Mise aux nomres du bâtiment dans le cadre du décret tertiaire. | Ville de St-Martin Boulogne | 1547757.83 | 502350 |  |  | FDE | 11600 |  |  |  |  | 431500 |  | 566134.28 | 2021 | 2023
[10 empty] | CEE | 36137
Ville de St-Martin Boulogne | 5.SMB.1 | Lieu de culture/ L'Atelier | 5 | Création d'une médiathèque innovante en intégrant une micro-foilie et un fab lab dans l'offre de services | Ville de St-Martin Boulogne/Département/DRAC/Région | 4200000 | [9 empty] | 52000 |  |  | 2021 | 2026
Ville de St-Martin Boulogne | 5.SMB.2 | Création d'un restaurant scolaire | 5 | Nouveau restaurant scolaire à intégrer dans le cadre du projet commun intercommunal autour de la restauration collective. | Ville de St-Martin Boulogne | 1900000 | [12 empty] | 2021 | 2025
Ville de Saint-Martin Boulogne (investissement) et Centre Social Eclaté (fonctionnement) | 5.SMB.3 | Développement de l'offre de services à destination de la population du quarter Malborough : création d'un jardin d'enfants | 5 | Création d'un un jardin d'enfants dans le quartier Malborough. | Centre social éclaté / Ville de Saint-Martin Boulogne /CAF | estimation en cours | [12 empty] | 2022 | 2023
total opérations | [5 empty] | 14280124.97 | 531752.72 |  |  |  | 2835981.76 | 20000 |  |  | 3022000 | 1012219.66 | 39000 | 566134.28
projet d'investissement dont les engagements financiers ont été obtenus et notifiés
projet d'investissement dont les engagements financiers sont en cours d'exploration ou en attente de confirmation
Projet accompagné en fonctionnement par l'Etat

## Le_Portel
Annexe 2 - Plan d'action opérationnel - Ville de LE PORTEL- juin 2022
MAITRE D'OUVRAGE | ACTIONS |  |  |  |  | Engagements financiers obtenus en investissement | [5 empty] | Engagements financiers à finaliser en investissement | [6 empty] | CALENDRIER
| Numéro d'action | ACTION | AXE | DESCRIPTION | PARTENAIRES LOCAUX | COUT TOTAL | DSIL | FNADT | DETR | AUTRES |  | CDC | ACTION LOGEMENT | ANAH | EPCI | VILLE | DEP | REGION | Date de lancement | date de livraison
Pas-de-Calais Habitat | 1.LP.1 | Rénovation des 2 Bâtiments Nungesser et Guynemer à Henriville | 1 | Rénovation urbaine | ville de Le Portel/Pas-de-Calais Habitat | [13 empty] | 2023 | 2026
Ville de Le Portel/CAB | 1.LP.2 | Mobiliser les outils d'amélioration de l'habitat : études sur la réalité des logements vacants et sur l'impact du Programme d'Intérêt Général porté par la CAB. | 1 | Mobiliser les outils d'amélioration de l'habitat : études sur la réalité des logements vacants et sur l'impact du Programme d'Intérêt Général porté par la CAB. | CAB / ville de Le Portel / ANAH | 2560 | [9 empty] | 2560 |  |  | 2022 | 2026
Ville de Le Portel | 2.LP.1 | Revitaliser le commerce : cibler les actions sur les quais | 2 | Dialoguer avec les commerçants pour engager des actions de revitalisation ciblées. | ville de Le Portel/BDCO | 6400 | [9 empty] | 6400 |  |  | 2023 | 2026
Ville de Le Portel | 2.LP.2 | Reconquérir la friche foncière située rue du Moulin à vent | 2 | Trouver les modalités du portage foncier pour développer un projet urbain adéquat avec les enjeux de la revitalisation urbaine. | ville de Le Portel | [13 empty] | 2023 | 2026
Ville de Le Portel | 3.LP.1 | Renforcer les usages des mobilités actives sur le territoire communal en articulation avec le schéma cyclable communautaire | 3 | Elaboration d'une stratégie municipale autour des mobilités actives en lien avec le schéma directeur de la CAB | Ville de Le Portel/CAB/ADEME | 40686 |  |  |  | ADEME | 20343 |  |  |  |  | 20343 |  |  | 2022 | 2024
Ville de Le Portel | 4.LP.1 | Requalification du Mont de Couppes : étude de maîtrise d'œuvre. | 4 | Développement de nouveaux équipements sur le site pour créer des fonctions urbaines attractives | Ville de Le Portel / Opérateurs privés | 149100 |  |  |  | LEADER | 14500 | 55000 |  |  |  | 79600 |  |  | 2022 | 2026
Région Hauts de France | 4.LP.2 | Requalification du lycée maritime | 4 | Réflexion pour déterminer une stratégie en vue d'une requalification du lycée après son déménagement par la Région. | Ville de Le Portel/Région/BDCO | [13 empty] | 2024
Ville de Le Portel | 4.LP.3 | Rénovation énergétique des bâtiments scolaires et des salles de sport | 4 | Travaux dans les écoles et salles de sports du centre-ville pour la rénovation énergétique en profondeur. | Ville de Le Portel | [13 empty] | 2023 | 2026
Espace Carnot/Ville de Le Portel | 5.LP.1 | Création d'une maison France services à l'espace Carnot | 5 | Installation d'une maison France Services | ville de Le Portel/Espace Carnot/Etat | 61967.48 |  |  | 49574.06 | [6 empty] | 12393.42 |  |  | 2021 | 2022
Maîtrise d'ouvrage par la SCI de l'Heurt | 5.LP.2 | Installation de la Maison de santé rue du Cap | 5 | ouverture de la maison de santé plurisdisciplinaire | Ville de Le Portel/SCI de l'Heurt | 300000 |  |  |  | SCI de l'Heurt | 300000 | [7 empty] | 2022 | 2024
Ville de Le Portel | 5.LP.3 | Restauration collective : étude pour le développement d'une cuisine centrale mutualisée entre communes. | 5 | Etude sur une éventuelle mutualisation de la cuisine centrale de la ville avec d'autres communes | Ville de Le Portel/Wimille/St-Martin Boulogne/autres communes/CAB/Département/Région/ADEME/PNR | 3660 | [9 empty] | 3660 |  |  | 2022 | 2026
total opérations | [5 empty] | 564373.48 |  |  | 49574.06 |  | 334843 | 55000 |  |  |  | 124956.42
projet dont les engagements financiers ont été obtenus et notifiés
projet dont les engagements financiers sont en cours d'exploration ou en attente de confirmation
Projet accompagné en fonctionnement par l'Etat
Pour la maison France Services, l'Espace Carnot bénéficie d'un accompagnement en fonctionnement de l'Etat avec une dotation annuelle de 30 000 € en année pleine et, en outre, avec le financement du poste d'un Conseiller numérique France Services à hauteur de 32 000 € sur 18 mois.